*Załącznik nr 1*

*do Procedury nadania imienia Szkole Podstawowej w Rakowie*

**Harmonogram działań**

**związanych z nadaniem imienia Szkole Podstawowej w Rakowie**

**(luty – październik 2020r.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Etapy pracy** | **Działania** | **Termin** | **Odpowiedzialny** |
| 1.  ETAP  PRZYGOTO-  WAWCZY | Wniosek do Rady Pedagogicznej o wszczęcie Procedury nadania szkole imienia | 10.02.2020r. | Dyrektor szkoły |
| Powołanie na posiedzeniu RP zespołu zadaniowego do spraw związanych z nadaniem imienia szkole. | 10.02.2020r. | Dyrektor szkoły |
| Opracowanie i przedstawienie na posiedzeniu RP planu pracy nad nadaniem imienia szkole. | Luty 2020r. | Dyrektor, Zespół, RP |
| Spotkanie z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim - akceptacja wniosku o nadanie imienia szkole. | 10 – 14 luty 2020r. | Dyrektor |
| Zapoznanie uczniów, rodziców z Procedurą nadania szkole mienia | Luty 2020r. | Dyrektor  Wychowawcy klas |
| Stworzenie na stronie internetowej szkoły zakładki poświęconej pracom nad nadaniem szkole imienia, publikowanie materiałów. | Luty 2020r. | Administrator strony internetowej |
| Prowadzenie tablicy poświęconej wyborowi patrona. | Na bieżąco | Opiekun Samorządu Uczniowskiego, Zespół zadaniowy |
| Opracowanie scenariuszy zajęć z wychowawcą „Poszukujemy autorytetów – patron naszej szkoły.” | Do końca lutego 2020r. | Wychowawcy klas |
| Przeprowadzenie zajęć z wychowawcą/ języka polskiego/przyrody/ historii, informatyki  według opracowanych scenariuszy | Luty – marzec (do 13) 2020r. | Wychowawcy klas, nauczyciele j, polskiego, historii, przyrody, informatyki, religii |
| Powołanie Komisji Wyborczej | Marzec 2020r. | Dyrektor |
| 2.  WYŁONIENIE  KANDYDATÓW | Zgłaszanie kandydatów na patrona szkoły  przez nauczycieli, pracowników obsługi,  rodziców i uczniów | Od 2 - 6 marca 2020r. | Społeczność szkolna |
| Wybranie najczęściej powtarzających się kandydatur – utworzenie listy rankingowej składającej się z trzech kandydatów. | 6 marca 2020r. | Komisja Wyborcza |
| 3.  POSZUKIWANIE, GROMADZENIE, SELEKCJONOWANIE I OPRACOWANIE INFORMACJI  NA TEMAT KANDYDATÓW | Poszukiwanie i gromadzenie informacji nt. wyłonionych kandydatów | Luty – marzec (do 13) 2020r. | Wychowawcy klas, bibliotekarz, nauczyciel informatyki, |
| Gromadzenie przez uczniów w port foliach materiałów poświęconych kandydatom na patrona: między klasowy przegląd wiedzy o kandydatach | Luty – marzec (do 13) 2020r. | Uczniowie pod kierunkiem wychowawców klas |
| 4.  PREZENTACJA KANDYDATÓW  NA PATRONA | Przygotowanie wystaw poświęconych  danemu kandydatowi. | 9 – 13 marca 2020r. | Opiekun Samorządu Uczniowskiego  Uczniowie pod opieką wychowawców klas. Administrator strony internetowej. |
| Zaprezentowanie kandydatów społeczności szkolnej na apelu, na stronie internetowej |
| 5.  WYBÓR  PATRONA | Wykonanie kart do głosowania dla uczniów, rodziców i nauczycieli.  Przeprowadzenie referendum oraz zliczenie głosów. | Marzec 2020r.  19 marca 2020r. | Komisja Wyborcza |
| Ogłoszenie wyboru patrona | 20 marca 2020r. | Dyrektor |
| Przeprowadzenie lekcji wychowawczych na temat sylwetki wybranego patrona | Do czerwca 2020r. | Wychowawcy klas |
| Opiniowanie wybranego kandydata przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski | Kwiecień 2020r. | RR, SU |
| Posiedzenie RP poświęcone zatwierdzeniu kandydata na patrona | Kwiecień 2020r. | Rada Pedagogiczna |
| Spotkanie z proboszczem parafii Raków oraz ordynariuszem diecezji sandomierskiej celem poinformowania instytucji kościelnych o dokonanym wyborze (przy wyborze patrona związanego z Kościołem) | Czerwiec 2020r. | Dyrektor  Zespół zadaniowy ds. nadania imienia szkole |
| Złożenie wspólnego – RP, RR, SU wniosku do Rady Gminy Raków o nadanie szkole imienia. | Czerwiec 2020r. | Dyrektor |
| 6.  POPULARYZACJA  POSTACI  PATRONA  W ŚRODOWISKU  LOKALNYM | Popularyzacja patrona na szkolnej stronie internetowej | Kwiecień – czerwiec 2020r. | Administrator strony internetowej |
| Ogłoszenie konkursu na ułożenie słów i melodii hymnu szkoły | Kwiecień 2020r. | Nauczyciel muzyki, nauczyciele języka polskiego |
| Ogłoszenie konkursu na logo szkoły | Kwiecień 2020r. | Nauczyciel plastyki, historii, informatyki |
| Konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną o patronie: prezentacja zwycięskiej pracy. | Kwiecień 2020r. | Nauczyciel informatyki |
| Koncert poświęcony patronowi | Kwiecień 2020r. | Chór szkolny pod kierunkiem nauczyciela muzyki |
| Ustanowienie Dnia Patrona | Kwiecień 2020r. | RP, RR, S |
| Konkurs plastyczny poświęcony patronowi | Maj 2020r. | Nauczyciel plastyki Wychowawcy klas 0 - III |
| Prezentacja zwycięskich prac plastycznych na szkolnych gazetkach. | Maj 2020r. | Nauczyciel plastyki |
| Konkurs wiedzy poświęcony patronowi szkoły | Maj 2020r. | Nauczyciel historii |
| Zorganizowanie apelu poświęconego osobie patrona | Maj 2020r. | Klasa VIa pod kierunkiem wychowawcy |
| Wycieczka szkolna śladami patrona | Maj - czerwiec | Klasy ? Nauczyciel historii ? |
| Zaprojektowanie tablicy pamiątkowej związanej z nadaniem imienia, logo i sztandaru szkoły. | Czerwiec, wrzesień 2020r. | Nauczyciel plastyki, informatyki, Zespół zadaniowy |
| Nawiązanie współpracy ze szkołami o takim samym imieniu | Kwiecień – czerwiec 2020r. | Dyrektor  Zespól zadaniowy |
| Opracowanie działań do Programu Profilaktyczno – Wychowawczego z uwzględnieniem działań związanych z nadaniem imienia SP w Rakowie | Kwiecień  Wrzesień 2020r. | Zespół ds. opracowania Programu Wychowawczo - Profilaktycznego |
| 7.  PRZYGOTOWANIA  DO  UROCZYSTOŚCI  NADANIA  SZKOLE  IMIENIA  I SZTANDARU | Wystąpienie do Rady Rodziców i sponsorów z prośbą o pomoc w dofinansowaniu zakupu sztandaru, tablicy pamiątkowej | Kwiecień 2020r. | Dyrektor |
| Przygotowanie projektu sztandaru, tablicy pamiątkowej i logo szkoły | Maj – czerwiec 2020r. | Nauczyciel plastyki, informatyki, Zespół zadaniowy |
| Zlecenie wykonania sztandaru szkoły odpowiedniej firmie | Czerwiec 2020r. | Dyrektor |
| Przygotowanie ściany patrona oraz gabloty do przechowywania sztandaru | Wrzesień 2020r. | Dyrektor |
| Przygotowanie scenariusza uroczystości  nadania szkole imienia. | Wrzesień 2020r. | Wychowawcy  Nauczyciel muzyki  Ks. katecheta |
| Wykonanie zaproszeń na uroczystość. | Wrzesień 2020r | Nauczyciel plastyki, informatyki |
| Przygotowanie dekoracji | Październik 2020r. | Nauczyciel plastyki |
| Przygotowanie poczęstunku | Październik 2020r | Pracownicy kuchni, rodzice |
| Zorganizowanie uroczystości | Październik 2020r | Dyrektor  RP, RR, SU |