*Załącznik nr 1*

*do Procedury nadania imienia Szkole Podstawowej w Rakowie*

**Harmonogram działań**

**związanych z nadaniem imienia Szkole Podstawowej w Rakowie**

**(luty – październik 2020r.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Etapy pracy** | **Działania** | **Termin** | **Odpowiedzialny** |
| 1. ETAP PRZYGOTO-WAWCZY | Wniosek do Rady Pedagogicznej o wszczęcie Procedury nadania szkole imienia  | 10.02.2020r. | Dyrektor szkoły |
| Powołanie na posiedzeniu RP zespołu zadaniowego do spraw związanych z nadaniem imienia szkole. | 10.02.2020r. | Dyrektor szkoły |
| Opracowanie i przedstawienie na posiedzeniu RP planu pracy nad nadaniem imienia szkole. | Luty 2020r. | Dyrektor, Zespół, RP |
| Spotkanie z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim - akceptacja wniosku o nadanie imienia szkole. | 10 – 14 luty 2020r.  | Dyrektor |
| Zapoznanie uczniów, rodziców z Procedurą nadania szkole mienia  | Luty 2020r. | Dyrektor Wychowawcy klas |
| Stworzenie na stronie internetowej szkoły zakładki poświęconej pracom nad nadaniem szkole imienia, publikowanie materiałów.  | Luty 2020r. | Administrator strony internetowej |
| Prowadzenie tablicy poświęconej wyborowi patrona. | Na bieżąco | Opiekun Samorządu Uczniowskiego, Zespół zadaniowy |
| Opracowanie scenariuszy zajęć z wychowawcą „Poszukujemy autorytetów – patron naszej szkoły.” | Do końca lutego 2020r. | Wychowawcy klas |
| Przeprowadzenie zajęć z wychowawcą/ języka polskiego/przyrody/ historii, informatyki według opracowanych scenariuszy | Luty – marzec (do 13) 2020r. | Wychowawcy klas, nauczyciele j, polskiego, historii, przyrody, informatyki, religii |
| Powołanie Komisji Wyborczej  | Marzec 2020r. | Dyrektor  |
| 2. WYŁONIENIE KANDYDATÓW | Zgłaszanie kandydatów na patrona szkoły przez nauczycieli, pracowników obsługi, rodziców i uczniów | Od 2 - 6 marca 2020r. | Społeczność szkolna |
| Wybranie najczęściej powtarzających się kandydatur – utworzenie listy rankingowej składającej się z trzech kandydatów.  | 6 marca 2020r. | Komisja Wyborcza |
| 3. POSZUKIWANIE, GROMADZENIE, SELEKCJONOWANIE I OPRACOWANIE INFORMACJI NA TEMAT KANDYDATÓW | Poszukiwanie i gromadzenie informacji nt. wyłonionych kandydatów | Luty – marzec (do 13) 2020r. | Wychowawcy klas, bibliotekarz, nauczyciel informatyki,  |
| Gromadzenie przez uczniów w port foliach materiałów poświęconych kandydatom na patrona: między klasowy przegląd wiedzy o kandydatach | Luty – marzec (do 13) 2020r. | Uczniowie pod kierunkiem wychowawców klas  |
| 4. PREZENTACJA KANDYDATÓW NA PATRONA | Przygotowanie wystaw poświęconych danemu kandydatowi. | 9 – 13 marca 2020r. | Opiekun Samorządu UczniowskiegoUczniowie pod opieką wychowawców klas. Administrator strony internetowej.  |
| Zaprezentowanie kandydatów społeczności szkolnej na apelu, na stronie internetowej  |
| 5. WYBÓR PATRONA | Wykonanie kart do głosowania dla uczniów, rodziców i nauczycieli.Przeprowadzenie referendum oraz zliczenie głosów. | Marzec 2020r.19 marca 2020r. | Komisja Wyborcza |
| Ogłoszenie wyboru patrona  | 20 marca 2020r. | Dyrektor |
| Przeprowadzenie lekcji wychowawczych na temat sylwetki wybranego patrona  | Do czerwca 2020r. | Wychowawcy klas |
| Opiniowanie wybranego kandydata przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski | Kwiecień 2020r. | RR, SU |
| Posiedzenie RP poświęcone zatwierdzeniu kandydata na patrona  | Kwiecień 2020r. | Rada Pedagogiczna  |
| Spotkanie z proboszczem parafii Raków oraz ordynariuszem diecezji sandomierskiej celem poinformowania instytucji kościelnych o dokonanym wyborze (przy wyborze patrona związanego z Kościołem) | Czerwiec 2020r. | DyrektorZespół zadaniowy ds. nadania imienia szkole |
| Złożenie wspólnego – RP, RR, SU wniosku do Rady Gminy Raków o nadanie szkole imienia. | Czerwiec 2020r. | Dyrektor  |
| 6. POPULARYZACJA POSTACI PATRONA W ŚRODOWISKU LOKALNYM | Popularyzacja patrona na szkolnej stronie internetowej | Kwiecień – czerwiec 2020r.  | Administrator strony internetowej |
| Ogłoszenie konkursu na ułożenie słów i melodii hymnu szkoły | Kwiecień 2020r.  | Nauczyciel muzyki, nauczyciele języka polskiego |
| Ogłoszenie konkursu na logo szkoły  | Kwiecień 2020r. | Nauczyciel plastyki, historii, informatyki |
| Konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną o patronie: prezentacja zwycięskiej pracy.  | Kwiecień 2020r.  | Nauczyciel informatyki |
| Koncert poświęcony patronowi | Kwiecień 2020r.  | Chór szkolny pod kierunkiem nauczyciela muzyki |
| Ustanowienie Dnia Patrona | Kwiecień 2020r.  | RP, RR, S |
| Konkurs plastyczny poświęcony patronowi  | Maj 2020r. | Nauczyciel plastyki Wychowawcy klas 0 - III |
| Prezentacja zwycięskich prac plastycznych na szkolnych gazetkach. | Maj 2020r.  | Nauczyciel plastyki |
| Konkurs wiedzy poświęcony patronowi szkoły  | Maj 2020r.  | Nauczyciel historii |
| Zorganizowanie apelu poświęconego osobie patrona  | Maj 2020r. | Klasa VIa pod kierunkiem wychowawcy |
| Wycieczka szkolna śladami patrona  | Maj - czerwiec | Klasy ? Nauczyciel historii ? |
| Zaprojektowanie tablicy pamiątkowej związanej z nadaniem imienia, logo i sztandaru szkoły. | Czerwiec, wrzesień 2020r.  | Nauczyciel plastyki, informatyki, Zespół zadaniowy |
| Nawiązanie współpracy ze szkołami o takim samym imieniu | Kwiecień – czerwiec 2020r.  | DyrektorZespól zadaniowy |
| Opracowanie działań do Programu Profilaktyczno – Wychowawczego z uwzględnieniem działań związanych z nadaniem imienia SP w Rakowie  | KwiecieńWrzesień 2020r. | Zespół ds. opracowania Programu Wychowawczo - Profilaktycznego  |
| 7. PRZYGOTOWANIA DO UROCZYSTOŚCI NADANIA SZKOLE IMIENIA I SZTANDARU | Wystąpienie do Rady Rodziców i sponsorów z prośbą o pomoc w dofinansowaniu zakupu sztandaru, tablicy pamiątkowej | Kwiecień 2020r.  | Dyrektor |
| Przygotowanie projektu sztandaru, tablicy pamiątkowej i logo szkoły | Maj – czerwiec 2020r. | Nauczyciel plastyki, informatyki, Zespół zadaniowy |
| Zlecenie wykonania sztandaru szkoły odpowiedniej firmie | Czerwiec 2020r.  | Dyrektor |
| Przygotowanie ściany patrona oraz gabloty do przechowywania sztandaru | Wrzesień 2020r.  | Dyrektor |
| Przygotowanie scenariusza uroczystości nadania szkole imienia. | Wrzesień 2020r.  | Wychowawcy Nauczyciel muzykiKs. katecheta |
| Wykonanie zaproszeń na uroczystość. | Wrzesień 2020r | Nauczyciel plastyki, informatyki |
| Przygotowanie dekoracji | Październik 2020r.  | Nauczyciel plastyki |
| Przygotowanie poczęstunku | Październik 2020r | Pracownicy kuchni, rodzice |
| Zorganizowanie uroczystości  | Październik 2020r | Dyrektor RP, RR, SU |